## Sheet1
LiClass Project 테스트 시나리오 [회원관리] (update 23.04.09) 검수자 : 문민섭, 정소영
분류 |  |  |  | 케이스 | 체크리스트 | 결과 |  |  | 수정 요청 |  |  | 파트너 피드백
WEB | 1depth | 2depth | 3depth |  |  | Chrome | Safari | IE 11 | 날짜 | 환경 (브라우저) | 클라이언트 수정 요청 사항 | 수정 여부 | 파트너 의견
회원관리 | 로그인 (헤더,우측네비) | 회원가입 | 회원가입 화면 | 이메일 인증 클릭 시 | 이메일 인증 메일이 정상적으로 수신되는가? | O
|  |  |  | 인증번호 입력 시 | 인증번호 유효성검사가 제대로 작동하는가? | O
|  |  |  | 비밀번호 입력 시 | 비밀번호 유효성검사가 제대로 작동하는가? | O
|  |  |  | 이름/닉네임 입력 시 | 이름/닉네임 유효성검사가 제대로 작동하는가? | O
|  |  |  | 전화번호 입력 시 | 전화번호 유효성검사가 제대로 작동하는가? | O
|  |  |  | 회원가입 클릭 시 | 필수 입력항목 검사가 제대로 작동하는가? | O
[5 empty] | 약관동의 확인이 제대로 작동하는가? | O
[5 empty] | 가입이 완료되고 알림창과 함께 로그인상태가 되는가? | O
[5 empty] | 가입안내 메일이 정상적으로 수신되는가? | O
|  | 이메일/ 비밀번호 입력 |  | 이메일 입력 비밀번호입력 | 이메일/비밀번호 일치 판단을 정상적으로 작동하는가? | O
[5 empty] | 일치하지 않았을 때 alert창이 노출되는가? | O
|  | SNS연동로그인(카카오) | 카카오계정로그인화면 | 카카오 로그인 클릭 시 | 카카오 계정 로그인 창으로 정상적으로 이동하는가? | O
[5 empty] | 정상 계정입력 시 정상적으로 로그인처리 되는가? | O
|  | SNS연동로그인(네이버) | 네이버계정로그인화면 | 네이버 로그인 클릭 시 | 네이버 계정 로그인 창으로 정상적으로 이동하는가? | O |  |  |  |  | 네이버 로그인 시 로그아웃이 안됨
[5 empty] | 정상 계정입력 시 정상적으로 로그인처리 되는가? | O
|  | 비밀번호 찾기 | 비밀번호찾기화면 | 가입 이메일 입력 시 | 미가입 이메일 입력 시 정상적으로 경고문구를 안내하는가? | O
[5 empty] | 기존가입 이메일 입력 시 임시비밀번호 발급 메일이 정상적으로 수신되는가? | O
|  |  |  | 확인 클릭 시 | 임시 비밀번호 안내 메일이 발송되었다는 alert과 함께 홈화면으로 이동하는가? | O
| 로그아웃 (헤더,우측네비) | 홈화면 |  | 로그아웃 클릭 시 | 정상적으로 계정에서 로그아웃 되는가? | O
[5 empty] | 정상 로그아웃처리 후 홈화면으로 이동하는가? | O
| 마이페이지 (헤더,우측네비) | 나의 계정 | 회원정보조회화면 | 프로필 사진 마우스오버 시 | 프로필 사진 수정 아이콘이 정상적으로 뜨는가? | O
|  |  |  | 프로필 사진 클릭 시 | 프로필 사진 수정 아이콘 클릭 시 모달창이 정상적으로 뜨는가? | O
[5 empty] | 프로필 사진 선택이 정상적으로 작동하는가? | O
[5 empty] | 프로필 사진 수정이 정상적으로 작동하는가? | O
[5 empty] | 프로필 사진 삭제가 정상적으로 작동하는가? | O
|  |  | 회원정보수정화면 | 수정하기 클릭 시 | 회원정보수정화면으로 정상적으로 이동하는가? | O
|  |  |  | 수정완료 클릭 시 | 이름/닉네입 유효성검사가 제대로 작동하는가? | O
[5 empty] | 전화번호 유효성검사가 제대로 작동하는가? | O
[5 empty] | 필수 입력항목이 아닌 전화번호만 변경 시 비밀번호 확인없이 처리되는가? | O
[5 empty] | 필수 입력항목이 아닌 전화번호를 잘못 기재했을 경우 alert창이 뜨는가? | O
|  |  |  | (비밀번호)수정하기 버튼 클릭 시 | 기존 비밀번호 확인이 제대로 작동하는가? | O
[5 empty] | 새로운 비밀번호의 유효성이 일지하지않으면 안내문구가 정상적으로 뜨는가? | O
|  |  |  | 회원탈퇴 클릭 시 | 기존 비밀번호 확인이 제대로 작동하는가? | O
[5 empty] | 회원 탈퇴 화면으로 제대로 이동하는가? | O
|  |  | 회원탈퇴화면 | 회원탈퇴 클릭 시 | 안내사항 동의 체크 여부를 제대로 확인하는가? | O
[5 empty] | 정상 탈퇴처리와 안내문구가 띄어지고 홈화면으로 제대로 이동하는가? | O
|  |  | 비밀번호 만료 알림 | 비밀번호 수정일로부터 90일 초과시 | 변경알림문구가 제대로 뜨는가? | O
[5 empty] | 오늘만 이 창을 열지 않음을 체크하고 닫을 시 00시 이전까지 정상적으로 뜨지않는가? | O
|  |  | 수강내역 | 수강내역조회 | 수강예정인것과 수강한 것들이 모두 잘 나오는가? | O
[5 empty] | 수강완료한 클래스는 리뷰쓰는 버튼이 잘 나오는가? | O
[5 empty] | 리뷰를 쓴 수강완료 클래스는 리뷰수정버튼이 잘 나오는가? | O
[5 empty] | 리뷰 삭제를 한 수강완료 클래스는 다시 리뷰쓰기버튼이 잘 나오는가? | O
|  | 나의 결제 | 결제내역 | 결제내역조회 | 내가 결제한 클래스 리스트가 잘 나오는가? | O
[5 empty] | 환불버튼을 눌렀을때 환불처리가 잘 되는가? | O
[5 empty] | 환불 처리 후 환불 완료가 잘 나오는가? | O
[5 empty] | 상황에 따른 결제 상태가 잘 나오는가? | O
|  | 나의 후기 | 후기내역 | 후기내역조회 | 첫 화면에서는 내가 작성한 후기내역이 최대 3건만 정상적으로 조회되는가? | O
|  |  |  | 자세히 보기 클릭 | 자세히보기 버튼 클릭 시 전체 후기 목록으로 이동하는가? | O
|  |  |  | 후기 제목 클릭 | 해당 클래스의 상세페이지로 이동하는가? | O
|  |  | 전체 후기내역 | 전체후기내역 | 회원이 작성한 후기내역이 전부 정상출력되는가? | O
|  |  |  | 클래스 상세보기 클릭 시 | 작성한 후기의 클래스의 상세페이지로 정상이동되는가? | O
|  | 나의 관심클래스 | 관심클래스 내역 | 나의 관심클래스내역조회 | 첫 화면에서는 내가 작성한 추가한 관심클래스가 최대 3건만 정상적으로 조회되는가 | O
|  |  |  | 자세히 보기 클릭 | 자세히보기 버튼 클릭 시 전체 나의 관심클래스 목록으로 이동하는가? | O
|  |  | 전체관심클래스내역 | 전체 관심클래스 내역 | 회원이 추가한 전체 관심클래스 내역이 정상출력되는가? | O
|  |  |  | 관심클래스 사진 클릭 시 | 해당 클래스의 상세페이지로 이동하는가? | O
|  | 나의 문의 | 문의 내역 | 나의 문의 내역 조회 | 첫 화면에서는 내가 작성한 문의내역이 최대 3건만 정상적으로 조회되는가? | O
|  |  |  | 자세히 보기 클릭 | 자세히보기 버튼 클릭 시 전체 문의목록으로 이동하는가? | O
|  |  | 전체문의내역 | 전체문의내역 | 해당 문의의 목록이 정상출력되는가? | O
[5 empty] | 문의의 답변상태가 정상출력되는가? | O
[5 empty] | 문의상태가 답변완료이면 답변글보기 버튼이, 답변대기이면 문의글보기 버튼이 출력되는가? | O
|  |  |  | 문의글 상세보기 | 해당 문의글의 상세페이지로 정상적으로 이동하는가? | O
|  |  |  | 답변글 상세보기 | 해당 답변글의 상세페이지로 정상적으로 이동하는가? | O
|  | 나의 클래스일지 | 클래스일지 내역 | 나의 클래스일지 내역 조회 | 첫 화면에서는 내가 작성한 내역이 최대 3건만 정상적으로 조회되는가? | O
|  |  |  | 자세히 보기 클릭 | 자세히보기 버튼 클릭 시 전체 클래스일지내역으로 이동하는가? | O
|  |  | 전체 클래스일지 내역 | 전체 클래스일지 내역 | 회원이 작성한 클래스일지내역이 전부 정상출력되는가? | O
|  |  |  | 클래스일지 수정버튼 클릭 시 | 작성일 옆 수정버튼 클릭 시 수정화면으로 정상 이동되는가? | O
|  |  | 클래스 일지 등록 | 클래스일지 작성하기 버튼 클릭 시 | 작성화면으로 정상이동 하는가? | O
|  |  |  | 작성완료 버튼 클릭 시 | 제목,내용이 없으면 알림창이 뜨는가? | O
[5 empty] | 사진 첨부가 정상처리 되는가? | O
[5 empty] | 입력사항이 충족하면 정상 등록되는가? | O
|  |  | 클래스 일지 수정화면 | 수정 화면 조회 | 기존의 작성내용과 사진이 출력되는가? | O
|  |  |  | 수정완료 클릭 시 | 수정이 정상처리 되는가? | O
|  |  |  | 삭제 버튼 클릭 시 | 삭제가 정상처리 되는가? | O
|  |  |  | 목록 클릭 시 | 목록으로 정상이동 되는가? | O
| 관리자페이지 | 결제 | 결제 | 결제버튼 클릭 시 | db상에 저장된 금액과 결제 금액의 비교를 잘 하는가? | O
[5 empty] | 비교 실패 후 결제 취소 처리와 처리된 결과가 db에 저장 후 홈페이지로 이동하는가? | O
[5 empty] | 결제 완료 후 예약테이블에서 예약상태값을 잘 바꿔주는가? | O
[5 empty] | db상에 금액과 결제금액 비교 실패 후 메인페이지로 잘 돌아오는가? | O
[5 empty] | 결제 도중 취소 시 예약테이블에 예약데이터가 잘 삭제 되는가? | O
[5 empty] | 결제완료 후 예약한 인원수만큼 회차테이블에 인원수가 증가하였는가? | O
[5 empty] | 결제완료 후 결제성공 페이지에 정보가 알맞게 나오는가? | O
[5 empty] | 결제 후 3%의 포인트가 적립이 되는가? | O
[5 empty] | 결제 실패 시 예약상태 잘 바뀌는가? | O
[5 empty] | 포인트 사용 시 포인트만큼 금액에서 차감하여 적용이 되는가? | O
|  | 환불 | 환불 | 환불버튼 클릭 시 | 환불 하겠냐는 알림창이 뜨는가? | O
[5 empty] | 환불 실패 시 알림창과 함께 마이페이지로 돌아오는가? | O
[5 empty] | 환불 실패 시 환불이 안되고 환불하기버튼이 그대로 있는가? | O
[5 empty] | 환불 성공 시 알림창과 함께 마이페이지로 돌아오는가? | O
[5 empty] | 환불 성공 시 환불이 잘 되는가? | O
[5 empty] | 환불이 된 후 결제내역에 '환불완료'가 잘 나오는가? | O
[5 empty] | 환불 규정에 따라 환불이 잘 제어가 되는가? | O
[5 empty] | 포인트 사용 결제건은 환불 시 포인트가 다시 돌아오는가? | O
[5 empty] | 포인트 사용 결제건은 포인트 제외한 결제 금액이 환불이 잘 되는가? | O
|  | 회원 관리 | 회원관리 | 회원리스트 조회 | 회원 리스트가 전체적으로 잘 나오는가 ? | O
[5 empty] | 회원 검색이 잘 되는가? | O
[5 empty] | 회원 강제 탈퇴기능이 잘 되는가? | O
[5 empty] | 탈퇴된 회원을 한번 더 누르면 db상에서 완전 삭제가 되는가? | O |  |  |  |  | 삭제 안됨
[5 empty] | 페이징 처리가 잘 되는가? | O
|  | 포인트 적립 | 결제하기 전 | 사용버튼 클릭 시 | 입력포인트가 결제금액보다 높을 때 제어 되는가? | O
[5 empty] | 입력포인트가 보유포인트보다 높을 때 제어 되는가? | O
[5 empty] | 아무것도 입력하지 않은 상태에서 사용버튼 클릭 시 알림창 뜨는가? | O